## Reportabilidad
|  | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE INSPECCIONES, MONITOREOS Y REPORTABILIDAD | [54 empty] | Código | REG-MA-002
[57 empty] | Versión | 00
| El presente documento es una herramienta para el profesional de Medio Ambiente, que le permita ordenar los Compromisos Ambientales de SQM en temas de Inspección, Monitoreo y Reportabilidad. | [55 empty] | Fecha de actualización | 2020-07-17
Reportabilidad |  | RCA | Entrega de informes |  |  | Fecha de entrega a Receptor (+) [Receptor puede ser la Autoridad, VP Medio Ambiente u otro] | [47 empty] | Responsable de entrega de información | Empresa | Estado (Entregado/ Pendiente/ En Revisión) | Observaciones
[6 empty] | Ene |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic
|  |  | Frec. | Periodo de reportabilidad | Receptor Int. / Ext. | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
INSPECCIONES | Informe Anual de oferta alimentaria_PSA Hábitat y Poblaciones de Avifauna del Salar de Atacama Región de Antofagasta | 226/2006 | Anual | 2019 | E | Ene 4: 22; Feb 4: 27 | Carlos Prado / Catalina Izquierdo | Geobiota | En Revisión
| Informe anual PSA Biótico_19 | 226/2006 | Anual | 2020-04-01 | E | [48 empty] | Carlos Prado / Catalina Izquierdo | Geobiota | Pendiente | bar: Dic 4
| Informe de Bioindicadores 2019 | 226/2006 | Anual | 2019 | E | [48 empty] | Carlos Prado / Catalina Izquierdo | Geobiota | Pendiente | bar: May 4 to Nov 1
| Informe trimestral de oferta alimentaria_PSA Hábitat y Poblaciones de Avifauna del Salar de Atacama Región de Antofagasta | 226/2006 | Trimestral | Q-1 2020 | E | [48 empty] | Carlos Prado / Catalina Izquierdo | Geobiota | Pendiente | bar: Feb 1; May 2; Nov 2; Dic 1 to Dic 2
| Informe Trimestral de Contenido de humedad de suelo_Q-1 enero 2020 | 226/2005 | Trimestral | Q-1 2020 | E | [48 empty] | Maria Eugenia Camara | Algoritmos | Entregado | bar: Feb 1; May 2; Nov 2; Dic 1 to Dic 2
| Informe Trimestral de Contenido de humedad de suelo_Q-2 Abril 2020 | 226/2006 | Trimestral | Q-2 2020 | E | [48 empty] | Maria Eugenia Camara | Algoritmos | Entregado
| Informe trimestral de oferta alimentaria_PSA Hábitat y Poblaciones de Avifauna del Salar de Atacama Región de Antofagasta | 226/2006 | Trimestral | Q-2 2020 | E | [48 empty] | Carlos Prado / Catalina Izquierdo | Geobiota | - | Decía "No realizado" | bar: Feb 1; May 2; Nov 2; Dic 1 to Dic 2
| Informe reinyección trimestral | 226/2006 |  |  | E | [50 empty] | - | bar: Feb 1; May 2; Nov 2; Dic 1 to Dic 2
| Informe semestral hídrico PSAH N°26 | 226/2006 | Semestral | Jul./2019 a Dic./2019 | E | [48 empty] | Freddy Cortes | SQM | -
MONITOREOS | Auditoría Ambiental independiente | 226/2006 | Anual | 2020 | E | [50 empty] | - | bar: May 2
| Informe de Transporte de Cloruro de Potasio | 252/2009 | Anual | Ago./2019 a Jul./2020 | E | [48 empty] | Claudio Siñiga | SQM | - | bar: Nov 2
| Informes extracción anual de salmuera | 226/2006 | Anual | 13/Ago./2019 - 13/Ago./2020 | E | [48 empty] | Sergio Diaz | SQM | - | bar: Nov 3
| Informe de volumen y altura de acopiios de sales de descarte | 30/2010 | Anual | Sep./2019 a Ago/2020 | E | [48 empty] | Gilbert Maldonado / Luis Garbarini | SQM | - | bar: Nov 3
| Informe semestral hídrico PSAH N°27 | 226/2006 | Semestral | Ene./2020 a Jun./2020 | E | [48 empty] | Freddy Cortes | SQM | - | bar: Dic 1 to Dic 2
| Informe de mano de obra local | 226/2006 | Anual | Nov./2019 a Oct./2020 | E | [48 empty] | Luis Gomez, Christian Gaviño, colaboradores | SQM | - | bar: Dic 1 to Dic 2
| Informe capacitación e insercion laboral para las comunidades_periodo 2020 | 226/2006 | Anual | 2020 | E | [48 empty] | Laura Noguer | SQM | - | bar: Dic 4
| Informe anual PSA Biótico_2020 | 226/2006 | Anual | 2019-04-01 | E | [48 empty] | Carlos Prado / Catalina Izquierdo | Geobiota | - | bar: Dic 4
| Informe anual de Contenido de humedad de suelo_2020 | 226/2006 | Anual | 2020 | E | [48 empty] | Carlos Prado / Catalina Izquierdo | Geobiota | - | bar: Dic 4
| Informe Anual de oferta alimentaria_PSA Hábitat y Poblaciones de Avifauna del Salar de Atacama Región de Antofagasta | 226/2006 | Anual | 2020 | E | [48 empty] | Carlos Prado / Catalina Izquierdo | Geobiota | - | bar: Dic 4
| 6ta Actualización modelo hídrico ambiental | 226/2006 | bi-anual | 2019-12-01 | E | [48 empty] | Freddy Cortes | SQM | - | bar: Dic 4
ISO | Inspección Interna (por ISO 14001) | N/A | Mensual | N/A | I | [48 empty] | Ing. Medio Ambiental | N/A | - | bar: Ene 1; Feb 1; Mar 1; Abr 1; May 1; Jun 1; Jul 1; Ago 1; Sep 1; Oct 1; Nov 1; Dic 1
- | bar: Dic 4
- | bar: Dic 4
- | bar: Dic 4
-
(+) Nomenclatura:
(Celda en amarillo sin número) = Corresponde al mes o semana en que debe ser entregado el respectivo Reporte.
17 | (Celda en amarillo con número) = Corresponde al "día" del respectivo mes en que se entregó el Reporte.