## Acciones CE
| PLANIFICACIÓN DE ACCIONES COMITÉ EJECUTIVO [6.1.2 ISO 9001, 6.1.4 ISO 14001 e ISO 45001] | [5 empty] | Código | REG-SG-008-B
[7 empty] | Versión | 00
Ámbito | SubÁmbito | C | A | SST | N° | Principales Acuerdos | Responsable | % Avance | Estado | N° comité | Fecha estimada de cierre | Observaciones (sobre todo si acciones no fueron eficaces)
2. Interno // 2.1 Certificaciones | 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST | 1 | 1 | 1 | 1 | Generar un enlace entre estándar ICCA y SQM | JM | 100% | Cerrado | 3 |  |  | Estado | En Ejecución
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 |  | 2 | Reducir la generación de borras acidas | RZ | 100% | Cerrado | 3 |  |  | N° comité | (Varios elementos)
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 |  | 3 | Levantar información de reducción de emisión de SO2 para Pedro de Valdivia considerando SO2 Liquido | PC | 100% | Cerrado | 3
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 |  | 4 | Generar reporte de mediciones de SO2 en chimenea planta NV (en espera de instrumentación) | PC | 0.7 | En Ejecución | 3 |  |  | Etiquetas de fila | Cuenta de Estado
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 |  | 5 | Precisar las metas de CO2 y residuos asociados a la división de nitratos- yodo | DL - VS | 100% | Cerrado | 3 |  |  | CB | 1
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST | 1 | 1 | 1 | 6 | Generar reunión de seguimiento de Hallazgos NV RC 2022 | FM-DL | 100% | Cerrado | 3 |  |  | CB-ML | 3
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST | 1 | 1 | 1 | 7 | Definir fecha para la difusión de RC a rol general en conjunto a Jefe de Planta y Mantención | FM-DL | 100% | Cerrado | 3 |  |  | DL - VS | 1
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST | 1 | 1 | 1 | 8 | Ver factibilidad de contar con sala de reuniones en Pampa Blanca | CB | 100% | Cerrado | 3 |  |  | FM - CB | 1
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 | 1 | 9 | Definir la empresa para realizar el diagnóstico y posterior Implementación ISO 14001 y 45001 | FM-DL | 100% | Cerrado | 3 |  |  | JG | 1
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 | 1 | 10 | Invitar a las áreas de Medio Ambiente y Prevención a formar parte del comité con el propósito de obtener su colaboración en la implementación de los estándares ISO 14001 y 45001 | FM-MD | 100% | Cerrado | 3 |  |  | JM | 1
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST | 1 | 1 | 1 | 11 | Compartir Plan de visitas y confirmar fechas para esta actividad por parte de los responsables de las charlas | FM-DL | 100% | Cerrado | 3 |  |  | PC | 1
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 |  | 12 | Implementar la Gestión de manejo de residuos en faenas de Pedro de Valdivia y Pampa Blanca | CB | 100% | Cerrado | 3 |  |  | PG - PC - CB | 2
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 |  | 13 | Solicitar protocolo de plan de manejo de residuos y luego hacer una confirmación. | FM-DL | 100% | Cerrado | 3 |  |  | Total general | 11
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST | 1 | 1 | 1 | 14 | o Medición de Madurez de PSM | JG | 100% | Cerrado | 3
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST | 1 | 1 | 1 | 15 | o Indicar qué debemos implementar para poder subir % | JG | 100% | Cerrado | 3
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST | 1 | 1 | 1 | 16 | Desarrollar una visión de Política SGI de procesos en la GPY. Visión y Misión PSM. (Alinear con Política y lo llevamos a KPI medibles, lo cual nos llevará a planes de trabajo para los distintos roles) | JG | 100% | Cerrado | 3
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  |  | 1 | 17 | Aumento de presencia en terreno de jefaturas, confirmando elementos de seguridad. | JG | 100% | Cerrado | 3
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  |  | 1 | 18 | Validación, monitoreo y seguimiento de indicadores claves de seguridad de procesos. | JG | 100% | Cerrado | 3
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 |  | 19 | Realizar balance de las emisiones de SO2 de Pedro de Valdivia y Pampa Blanca | PC | 100% | Cerrado | 4
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 |  | 20 | Generar reporte cada 15 días de emisiones de SO2 de NV | PC | 100% | Cerrado | 4
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  |  | 1 | 21 | Realizar evaluación de NaOH liquida v/s NaOH en escama en Pedro de Valdivia | CB-PC | 100% | Cerrado | 4
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST | 1 | 1 | 1 | 22 | Vincular cuestionario de RC con los principios de RC | FM-DL | 100% | Cerrado | 4
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 | 1 | 23 | Enviar pregunta del cuestionario de RC a las áreas de medio Ambiente y seguridad | FM | 100% | Cerrado | 4
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  |  | 1 | 24 | Próximo comité revisión de avance de ARP segundo elemento de PSM de todas las faenas de NV | RZ | 100% | Cerrado | 4
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST | 1 | 1 | 1 | 25 | Enviar invitación para curso de taller de auditor interno en Responsable Care 2024 - Online | FM | 100% | Cerrado | 4
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST | 1 | 1 | 1 | 26 | Indicar participantes del taller de auditor interno RC de PV y PB | CB-ML | 100% | Cerrado | 4
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 |  | 28 | Definir apoyo de implementación de ISO 14001 (SGA) | MD | 100% | Cerrado | 4
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST | 1 | 1 | 1 | 29 | Incluir en requisitos de construcción sistema de drenaje y recolección de soluciones provenientes de estanques, duchas y cancha. DS43 articulo 113 "ducha" | JG | 100% | Cerrado | 5
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST | 1 | 1 | 1 | 30 | Analizar la normativa europea de la industria química para certificar la planta NV bajo ese estándar (superior a ICCA) | JM | 100% | En Ejecución | 5
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  |  | 1 | 31 | Analizar beneficio de la implementación ISO 45001 en yoduro-yodo NV | IL | 100% | Cerrado | 5
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  |  |  | 32 | Definir los requisitos mínimos para que la bodega de pedro de valdivia cumpla con el estándar para almacenamiento de sustancia peligrosas. | FM | 100% | Cerrado | 5
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  |  |  | 33 | Realizar limpieza de sectores de pedro de Valdivia ( históricos, cancha) detrás de DLA | CB-ML | 100% | Cerrado | 5 | 2025-03-31 | P. Cereceda, P. Gálvez y Guido van el día ....
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  |  | 1 | 34 | Definir los KPI medibles de PSM relacionados a rol operador | JG | 100% | Cerrado | 5
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  |  | 1 | 35 | Manejo de NaOH en proceso productivo liquida V/S solida atrapamiento de gases de yodo | CB-ML | 100% | Cerrado | 3
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  |  | 1 | 36 | Revisar los valores de AFA y AFO en torno al DS 43 | JM- FM | 100% | Cerrado | 6
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  |  | 1 | 37 | Evaluar bodega de sustancia peligrosas o bodega de transitoria sustancia peligrosas en pampa blanca | FM - CB | 100% | Cerrado | 6
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 |  | 38 | Evaluar sistema de manejo de residuos peligrosos en PB | FM-DL-CB | 100% | Cerrado | 6
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  |  | 1 | 39 | Realizar levantamiento de controles para evitar fuga de gas yodo en PV | PG - PC - CB | 50% | En Ejecución | 6
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 | 1 | 40 | Realizar ARP para la planta de Yodo en conjunto con operaciones en PV | PG - PC - CB | 0% | En Ejecución | 6
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  |  | 1 | 41 | Implementar medidas de control generadas desde el ARP para la planta de Yodo | CB-ML | 0% | En Ejecución | 6
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST | 1 |  |  | 42 | Resumen ejecutivo de status de contratos pendientes por el área de abastecimiento ( cumplimiento de los plazos definidos) | JG | 100% | Cerrado | 6
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  |  | 1 | 43 | Conocer alcance de la actualización del "Permiso de fabricación de sustancias peligrosas" | JM | 100% | Cerrado | 7
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST | 1 | 1 | 1 | 44 | Coordinar capacitación por parte de ASIQUIM (reconocer el valor en RC) | FM-DL | 100% | Cerrado | 7
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  |  | 1 | 45 | Implementar PIT para revisión de "Oportunidades de mejora" y "Recomendaciones" por parte de ASIQUIM en planta NV | FM - DL - JG | 100% | Cerrado | 7 |  |  | Etiquetas de fila | Cuenta de Estado
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST | 1 | 1 | 1 | 46 | Averiguar como ser sponsor de ASIQUIM, se busca tener una participación acorde a las empresas lideres y de Nivel 1 | JM | 100% | Cerrado | 7 |  |  | Cerrado | 50 | 65.79%
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  |  | 1 | 48 | Pablo se debe conseguir el libro de sustancias peligrosas( morado) | PC | 100% | Cerrado | 7 |  |  | En Ejecución | 26 | 34.21%
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 |  | 49 | Revisión de las emisiones PV (Prill) | DL | 100% | Cerrado | 7 |  |  | Total general | 76
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 |  | 50 | Comparación entre Ceniza de soda y Soda caustica (cantidades utilizadas para una misma solución) --> Traspasar a emisiones de CO2 | PC - RZ - DL | 0% | En Ejecución | 7
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 |  | 51 | Revisión de datos de emisiones de Peróxido | DL | 100% | Cerrado | 7
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST | 1 | 1 | 1 | 52 | Incluir en próximo comité revisión por principios de RC | FM-DL | 100% | Cerrado | 7
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  |  | 1 | 53 | Incluir tema: SO2 (liquido) | PC | 100% | Cerrado | 8 |  |  | Cuenta de Estado | Etiquetas de columna
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 | 1 | 54 | Incluir hitos del programa de ruta de certificaciones NV/PV-PB | DL | 100% | Cerrado | 8 |  |  | N° Comité | En Ejecución | Total general
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 |  | 55 | Compartir análisis de estado de Descarbonización en otras empresas mineras | VS | 100% | Cerrado | 8 |  |  | 3 | 5 | 5
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 | 1 | 56 | Informar a las otras áreas ( sur viejo y lixiviación) que el AFO - AFA de sustancias/residuos peligrosos (suelo) | RZ - JPL - PC | 0% | En Ejecución | 8 |  |  | 5 | 2 | 2
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  |  | 1 | 57 | Enviar mail DS1 a: Rodrigo Vera, Cristian Pizarro y Manuel Droguett | FM | 100% | Cerrado | 8 |  |  | 6 | 4 | 4
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST | 1 |  |  | 58 | "Formalizar la retención de talento" | DL | 100% | Cerrado | 8 |  |  | 7 | 1 | 1
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 | 1 | 59 | Generar estándar de derrame de sustancias peligrosas / residuo Peligroso (suelo) fuera de planta | RZ | 0% | En Ejecución | 8 |  |  | 8 | 4 | 4
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST | 1 | 1 | 1 | 60 | Adquirir pantalla de 55 " para indicadores de RC en gerencia | FM | 100% | Cerrado | 9 |  |  | 9 | 3 | 3
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 | 1 | 61 | Generar levantamiento de los estanques sin pretil en Pedro de Valdivia | CB | 100% | Cerrado | 9 |  |  | 10 | 7 | 7
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 | 1 | 62 | Definición de sustancia peligrosa o residuo peligroso para el AFO y AFA | JPL-PC | 50% | En Ejecución | 9 |  | A la espera de respuesta de Ana María | Total general | 26 | 26
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  |  | 1 | 63 | Generar instancia de comunicación de estatus de avance del DS 57 | JPL | 100% | Cerrado | 9
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 |  | 64 | Estandariza la entrega informacion de afecta a la gerencia de produccion por parte de medio Ambiente | JPL | 100% | Cerrado | 9
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  |  | 1 | 65 | Coordinar capacitacion de DS N°1 | JPL | 100% | Cerrado | 9
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST | 1 |  |  | 68 | Buscar alternativa para realización Comité Bipartito | DL - ALS | 100% | Cerrado | 10
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST | 1 | 1 | 1 | 69 | Coordinar reunión previa a CE con objetivo de revisar hallazgos pendientes | DL - ALS - FM | 100% | Cerrado | 10
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST | 1 |  |  | 70 | Realizar seguimiento de plataforma corporativa (TI) | DL - ALS | 100% | Cerrado | 10
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 |  | 71 | Evaluar factibilidad de cambio de categoría de borra ácida PB. | LS - CB | 100% | Cerrado | 10
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 | 1 | 72 | Realizar traslado de bodega desde SV a PV. | FM - CB | 100% | Cerrado | 10 |  |  | N° Comité | En Ejecución
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 |  | 74 | Benchmarking sobre emisiones de CO2 (Cu v/s I2) | DL - VS | 100% | Cerrado | 10 |  |  | Comité 3 | 5
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST | 1 | 1 | 1 | 75 | Generar reunión mensual con área de Gerencia Producción Yodo (NV - PV - PB) | AMB - JPL | 100% | Cerrado | 10 |  | Se debe generar nuevo ciclo de reuniones con 3 áreas (RZ- JCP - JM) | Comité 5 | 2
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  |  | 1 | 76 | Visibilizar soluciones implementadas bajo sistema PSM. | JG - GR | 100% | Cerrado | 10 |  |  | 6 | 4
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST | 1 | 1 | 1 | 77 | Coordinar reunión con áreas mensual para revisión de hallazgos de Informe de reverificación 2022 | DL - ALS | 100% | Cerrado | 11 |  |  | 7 | 1
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 | 1 | 78 | Envío Plan de Trabajo para Certificación Responsible Care de PB – PV. | DL - ALS | 100% | Cerrado | 11 |  |  | 8 | 4
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 | 1 | 79 | Gestionar incorporar módulo 4 para reverificación 2025. | DL - ALS | 100% | Cerrado | 11 |  |  | 9 | 3
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 | 1 | 80 | Evaluar utilización de jaulas provenientes de SV en Pedro de Valdivia y/o Pampa Blanca para el almacenamiento de SUSPEL o RESPEL. | CB - AMC | 100% | Cerrado | 11 |  |  |  | 10 | 7
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST | 1 | 1 | 1 | 81 | Apoyo visual sobre Principios Responsible Care con actividades relacionadas. | DL - ALS | 0% | En Ejecución | 11 | 2024-04-30
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST | 1 |  | 1 | 82 | Mejorar las zonas de circuitos peatonales y caminos al interior de Planta | JM | 50% | En Ejecución | 12 | 2025-07-01
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 | 1 | 83 | Mantener comunicación con ASIQUIM por ser la 1era empresa en certificar por ISO 14001 y 45001 después de RC: | DL - ALS | 100% | Cerrado | 12
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST | 1 |  |  | 84 | Coordinar reunión con Víctor Nova para por estatus de conformación de Comité Bipartito | DL - ALS | 100% | Cerrado | 13 | 2025-03-20
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 | 1 | 85 | Solicitar matriz de Aspectos Legales a Asesor de ASIQUIM (Jorge Salgado) | DL - ALS | 100% | Cerrado | 13 | 2025-03-20
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 | 1 | 86 | Entregar pauta general para linea base con respecto a normativas vigentes aplicables a instalación | DL - ALS | 50% | En Ejecución | 13 | 2025-03-31
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 | 1 | 87 | Generar reunión para revisión de hallazgos de PV - PB con asesor de ASIQUIM | DL - ALS - CB | 100% | Cerrado | 13 | 2025-03-20
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST | 1 | 1 | 1 | 88 | Entrega de resumen de certificaciones que tenemos actualmente en NV. | DL - ALS | 100% | Cerrado | 13 | 2025-04-02
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST | 1 | 1 | 1 | 89 | Enviar información para base técnica detallando requisitos para proveedores de gestión (ISO) | DL - ALS | 0% | En Ejecución | 13 | 2025-04-02
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 | 1 | 90 | Enviar información sobre Sistema de Gestión ICCA | JM | 0% | En Ejecución | 13 | 2025-04-02
| 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST |  | 1 |  | 91 | Definir proceso de recicjaje con Recynor | DL - ALS | 0% | En Ejecución | 13 | 2025-04-02
| 2.1.2 Otros Sist. de Gestión | 0 | 0 | 0 | 47 | Incluir en el comité implementación ISO 50001:2018 en Plantas NV | DL | 100% | Cerrado | 7
2. Interno // 2.2 Reunión semanal Calidad Yodo | No aplica | 1
2. Interno // 2.3 Reunión semanal Seguridad GPY | No aplica |  |  | 1
2. Interno // 2.4 Reunión mensual Medio Ambiente | No aplica |  | 1
Ámbito | SubÁmbito | C | A | SST
3. Externo // 3.1 Legal | 3.1.1 Matriz Legal Ambiental
3.1.2 Matriz Legal SST
3. Externo // 3.2 Tecnol. y cibers. | No aplica
3. Externo // 3.3 Vincul. empresas del rubro | 3.3.1 Empresas Químicas
3.3.2 Proveedores generales
3.3.3 Proveedores locales
3. Externo // 3.4 Comunidad | 3.4.1 Comunidad local |  | 1 |  | 27 | Generar programa anual de visitas de comunidades cada 3 meses para el año 2024 | FM-DL | 100% | Cerrado | 4
|  | 1 |  |  | 66 | Buscar la forma de implementar la captacion de talento duranet la visita la planta | DL | 100% | Cerrado | 9
|  | 1 | 1 | 1 | 67 | Generar estandar de procedimiento de ingreso de Visitar a planta | JM-RZ | 0% | En Ejecución | 9 | 2025-04-02
|  | 1 | 1 |  | 73 | Generar reunión con área de relacionamiento comunitario. | DL - ALS | 100% | Cerrado | 10
3.4.2 Colegios y Universidades
3. Externo // 3.5 Contingencia | 3.5.1 Huelgas
3.5.2 Manifestaciones
3.5.2 Manifestaciones
3.5.3 Opinión Pública
3. Externo // 3.6 Cambio Climático | No aplica

## Avance
Total compromisos | 91
Cerrados | 75 | 82.42%
En Ejecución | 16 | 17.58%

## Info
Ámbito | SubÁmbito
2. Interno // 2.1 Certificaciones | 2.1.1 Caliad / Ambiente / SST
2.1.2 Otros Sist. de Gestión
2. Interno // 2.2 Reun. Sem. Calidad Yodo
2. Interno // 2.3 Reun. Sem. Seguridad GPY
2. Interno // 2.4 Reun. Mens. Medio Ambiente
3. Externo // 3.1 Legal | 3.1.1 Matriz Legal Ambiental
3.1.2 Matriz Legal SST
3. Externo // 3.2 Tecnol. y cibers.
3. Externo // 3.3 Vincul. empresas del rubro | 3.3.1 Empresas Químicas
3.3.2 Proveedores generales
3.3.3 Proveedores locales
3. Externo // 3.4 Comunidad | 3.4.1 Comunidad local
3.4.2 Colegios y Universidades
3. Externo // 3.5 Contingencia | 3.5.1 Huelgas
3.5.2 Manifestaciones
3.5.3 Opinión Pública
3. Externo // 3.6 Cambio Climático